## Sheet1
Lampiran A
PROGRAM PENYENGGARAAN JALAN PERSEKUTUAN
LPK
| BIL | RINGKASAN | JUMLAH (RM) | STATUS
| 1 | BERKALA PAVEMEN | 28851513.6 | DALAM PEMBINAAN
| 2 | BERKALA BUKAN PAVEMEN | 17208486.4 | DALAM PEMBINAAN
| 3 | KERJA ELEKTRIK | 3000000 | DALAM PEMBINAAN
|  | JUMLAH | 49060000

## BP
|  |  | PROSEDUR | [6 empty] | No.Ruj.Dokumen : JKR.PK(SJ).01.04.01-APJ
|  |  | PELAKSANAAN PROGRAM | [6 empty] | No.Keluaran : ',0.0
|  |  | SENGGARA JALAN MELALUI | [6 empty] | No.Pindaan : ',0.1
JKR MALAYSIA |  |  | JABATAN | [6 empty] | Tarikh : 'Disember 2018
Muka Surat : 1
BORANG CADANGAN / LAPORAN PROGRAM KERJA TAHUNAN
(BORANG APJ)
PROGRAM PENYENGGARAAN JALAN PERSEKUTUAN
TAHUN: 2020
NEGERI : SELANGOR
BERKALA PAVEMEN
| BIL | NAMA LALUAN | MAKLUMAT PROJEK / KERJA | [5 empty] | KOS ANGGARAN (RM) | KOS DIPERSETUJUI (RM)
|  |  | NO LALUAN | SEKSYEN/ KM |  | PANJANG / BIL | LOKASI KERJA* | PERIHAL KERJA
|  |  |  | DARI | KE |  | L / R / L&R /MEDIAN
FT 103
| 1 | JALAN PELABUHAN KLANG | FT103 | 1 |  |  | L&R | REGULATE OVERLAY DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN | 250000 | 120000
| 2 | JALAN PELABUHAN UTARA-BARAT | FT103 | 3.7 | 4.8 | 1.1 | L&R | MILL & PAVE 50mm-110mm DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN | 2000000 | 2130000
| JUMLAH | [7 empty] | 2250000 | 2250000
FT 180
| 1 | JALAN PELABUHAN UTARA | FT 180 | 0 | 3 | 3 | L/R | MILL & PAVE 50mm-110mm DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN | 2000000 | 2000000
| 2 | JALAN PELABUHAN UTARA-BARAT | FT 180 | 3 | 4 | 1 | L/R | MILL & PAVE 50mm-110mm DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN (SMA) | 1788338.51 | 1800000
| 3 | JALAN PELABUHAN UTARA | FT 180 | 4 | 5.38 | 1.38 | L&R | MILL & PAVE 50mm DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN (SFM) | 2000000 | 2000000
| JUMLAH | [7 empty] | 5788338.51 | 5800000
FT 181
| 1 | LEBUHRAYA PULAU INDAH | FT 181 | 5.4 | 6.1 | 0.7 | L&R | CIPR 250mm, WEARING 50mm (SFM), BINDER 60mm DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN | 2000000 | 2000000
| JUMLAH | [7 empty] | 2000000 | 2000000
FT 20
| 1 | JALAN PINTASAN SELAT KLANG UTARA | FT 20 | 9 | 11.4 | 2.4 | L&R | CIPR 250mm, INLAY 50mm DAN LAIN-LAIN KERJA BERAKITAN (SMA) | 3000000 | 3000000
| JUMLAH | [7 empty] | 3000000 | 3000000
FT 3218
| 1 | BATU UNJUR | FT 3218 | 0.1 | 2.7 | 2.6 | L&R | MILL & PAVE 50mm-110mm (SFM) DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN | 1500000 | 1500000
| JUMLAH | [7 empty] | 1500000 | 1500000
FT 347
| 1 | JALAN LINGKARAN PULAU INDAH | FT 347 | 0 | 6.8 | LOCALISED | L/R | MILL & PAVE 50mm-110mm (SMA) DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN | 1500000 | 1401513.6
| JUMLAH | [7 empty] | 1500000 | 1401513.6
FT 02
| 1 | PERSIARAN RAJA MUDA MUSA | FT 02 | 0 | 1.5 | 1.5 | R | MILL & PAVE 50mm-110mm SERTA LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN (SFM) | 1000000 | 1000000
| 2 | PERSIARAN RAJA MUDA MUSA | FT 02 | 0 | 1.5 | 1.5 | L | MILL & PAVE 50mm-110mm SERTA LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN (CRMA) | 1000000 | 1000000
| 3 | PERSIARAN RAJA MUDA MUSA | FT 02 | 1.5 | 3 | 1.5 | L/R | MILL & PAVE 50mm-110mm SERTA LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN (SMA) | 1000000 | 1000000
| 4 | PERSIARAN RAJA MUDA MUSA | FT 02 | 2 | 3 | 1 | L/R | MILL & PAVE 50mm-110mm SERTA LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN (SFM) | 1000000 | 1000000
| 5 | JALAN SUSUR SELARI | FT 02 | 3 | 4 | 1 | L | MILL & PAVE 50mm-110mm SERTA LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN (SMA) | 1000000 | 1000000
| 6 | PERSIARAN RAJA MUDA MUSA | FT 02 | 4 | 5 | 1 | MEDIAN | MILL & PAVE 50mm-110mm SERTA LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN (SFM) | 1000000 | 1000000
| 7 | JALAN SUSUR SELARI | FT 02 | 7 | 8 | 1 | L | MILL & PAVE 50mm-110mm SERTA LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN (SMA) | 1000000 | 1000000
| 8 | PERSIARAN RAJA MUDA MUSA | FT 02 | 5 | 7 | 2 | L/R | MILL & PAVE 50mm-110mm SERTA LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN (CRMA) | 2000000 | 2000000
| 9 | PERSIARAN RAJA MUDA MUSA | FT 02 | 8 | 9 | 1 | L/R | MILL & PAVE 50mm-110mm SERTA LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN (SFM) | 2000000 | 2000000
| 10 | JALAN PELABUHAN KLANG-BERKELEY | FT 02 | 9 | 10.5 | 1.5 | L/R | MILL & PAVE 50mm-110mm SERTA LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN (SFM) | 900000 | 900000
| 11 | JALAN PELABUHAN KLANG-BERKELEY | FT 02 | 10.5 | 13.9 | 3.4 | L/R | MILL & PAVE 50mm-110mm SERTA LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN (SFM) | 1000000 | 1000000
| JUMLAH | [7 empty] | 12900000 | 12900000
| JUMLAH KESELURUHAN | [7 empty] | 27438338.51 | 28851513.6

## BBP
|  |  | PROSEDUR | [6 empty] | No.Ruj.Dokumen : JKR.PK(SJ).01.04.01-APJ
|  |  | PELAKSANAAN PROGRAM | [6 empty] | No.Keluaran : ',0.0
|  |  | SENGGARA JALAN MELALUI | [6 empty] | No.Pindaan : ',0.1
JKR MALAYSIA |  |  | JABATAN | [6 empty] | Tarikh : 'Disember 2018
Muka Surat : 1
BORANG CADANGAN / LAPORAN PROGRAM KERJA TAHUNAN
(BORANG APJ)
PROGRAM PENYENGGARAAN JALAN PERSEKUTUAN
TAHUN: 2020
NEGERI : SELANGOR
BERKALA BUKAN PAVEMEN
| BIL | NAMA LALUAN | MAKLUMAT PROJEK / KERJA | [5 empty] | KOS ANGGARAN (RM) | KOS DIPERSETUJUI (RM)
|  |  | NO LALUAN | SEKSYEN/ KM |  | PANJANG / BIL | LOKASI KERJA* | PERIHAL KERJA
|  |  |  | DARI | KE |  | L / R / L&R /MEDIAN
FT 103
| 1 | JALAN PELABUHAN UTARA-BARAT | FT 103 | 0 | 0.6 | 0.6 | L | MEMBAIKI KEROSAKAN LONGKANG DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN | 1000000 | 1000000
| 2 | JALAN PELABUHAN UTARA-BARAT | FT 103 | 3.7 | 4.8 |  | L&R | MEMBAIKI KEROSAKAN EXPANSION JOINT DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN | 1000000 | 1000000
| 3 | JALAN PELABUHAN UTARA-BARAT | FT 103 | 0 | 0.6 |  | LOCALISE | MEMBAIKPULIH GUARDRAIL YANG ROSAK DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN | 250000 | 250000
| JUMLAH | [7 empty] | 2250000 | 2250000
FT 180
| 1 | JALAN PELABUHAN UTARA-BARAT | FT 180 | 0 | 4.8 | 4.8 | L/R | MENGGANTI PERABOT JALAN DAN KERJA-KERJA BERKAITAN (ROADSTUD, PAPAN TANDA, CHEVRON) DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN | 400000 | 400000
| 2 | JALAN PELABUHAN UTARA-BARAT | FT 180 | 0 | 4.8 | 4.8 | L/R | MENGECAT GARISAN JALAN DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN | 300000 | 300000
| 3 | JALAN PELABUHAN UTARA | FT 180 | 3 | 5.38 | 2.38 | L&R | MEMBAIKI PENGHADANG JALAN/RAILING YANG ROSAK DAN HILANG DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN | 500000 | 800000
| 4 | JALAN PELABUHAN UTARA | FT 180 | 3 | 5.38 | 2.38 | L&R | MEMBAIKI DAN MENGGANTI PAPAN TANDA YANG ROSAK DAN HILANG DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN | 200000 | 200000
| 5 | JALAN PELABUHAN UTARA-BARAT | FT 180 | 4 |  |  | LOCALISE | MEMBAIKPULIH GUARDRAIL YANG ROSAK DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN | 67016.1 | 100000
| 6 | JALAN PELABUHAN UTARA-BARAT | FT 180 | 0 | 5.4 | 5.4 | L/R | MEMBAIKI EXPANSION JOINT DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN | 2100000 | 2000000
| 7 | JALAN PELABUHAN UTARA-BARAT | FT 180 | 5 | 5.4 | 0.4 | L/R | MENGGANTI PENUTUP LONGKANG YANG HILANG DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN | 400000 | 400000
| 8 | JALAN PELABUHAN UTARA-BARAT | FT 180 | 3 | 4 | 1 | L/R | MENAIKTARAF SISTEM PERPARITANDAN LAIN - LAIN KERJA BERKAITAN | 500000 | 500000
| JUMLAH | [7 empty] | 4467016.1 | 4700000
FT 181
| 1 | LEBUHRAYA PULAU INDAH | FT 181 | 6.8 | 6.9 | 0.1 | L&R | MEMBAIKPULIH EXPANSION JOINT DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN | 1000000 | 1000000
| 2 | LEBUHRAYA PULAU INDAH | FT 181 | 5.8 | 12.4 | 6.2 | L/R | MEMBAIKPULIH EXPANSION JOINT DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN | 1558486.4 | 1558486.4
| 3 | LEBUHRAYA PULAU INDAH | FT 181 | 11.4 | 12.4 | 1 | L/R | MEMBAIKPULIH EXPANSION JOINT DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN | 1000000 | 1000000
| JUMLAH | [7 empty] | 3558486.4 | 3558486.4
FT 20
| 1 | JALAN PINTASAN SELAT KLANG UTARA | FT 20 | 3.7 | 4.5 | 0.8 | L/R | MENCANTAS DAN MENEBANG POKOK DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN | 100000 | 100000
| 2 | JALAN PINTASAN SELAT KLANG UTARA | FT 20 | 4.3 |  |  | L/R | MEMBAIKPULIH ABUTMENT JAMBATAN DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN | 800000 | 200000
| JUMLAH | [7 empty] | 900000 | 300000
FT 3218
| 1 | JALAN PANDAMARAN | FT 3218 | 5 |  |  | L | MEMBAIKPULIH RAILING DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN | 350000 | 50000
| 2 | JALAN PANDAMARAN | FT 3218 | 2 | 6.6 |  | LOCALISE | MEMBAIKPULIH LONGKANG DAN PEMBENTUNG DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN | 350000 | 650000
| JUMLAH | [7 empty] | 700000 | 700000
FT 02
| 1 | JALAN PELABUHAN KLANG-BERKELEY | FT02 | 0 | 10.5 | 10.5 | L/R | MENGECAT GARISAN JALAN DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN | 400000 | 400000
| 2 | JALAN PELABUHAN KLANG-BERKELEY | FT02 | 8.3 | 10.5 |  | L/R | MEMBAIKPULIH EXPANSION JOINT DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN | 70000 | 200000
| 3 | PERSIARAN RAJA MUDA MUSA & JALAN SUSUR SELARI | FT02 | 0.00-10.50 / 0.00-14.40 |  |  | L/R | MEMBAIKI KEROSAKAN LONGKANG DAN PENUTUP LONGKANG DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN | 200000 | 2100000
| 4 | PERSIARAN RAJA MUDA MUSA | FT02 | 0 | 10.5 | 10.5 | LOCALISE | MENGGANTI PAPAN TANDA TUNJUK ARAH SERTA MENGECAT TIANG DAN GANTRY DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN | 3000000 | 1000000
| 5 | PERSIARAN RAJA MUDA MUSA | FT02 | 1.5 | 7 | 5.5 | MEDIAN | MEMBAIKI PENGHADANG JALAN YANG ROSAK DAN HILANG DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN | 200000 | 400000
| JUMLAH | [7 empty] | 3870000 | 4100000
ROADSWEEPER
| 1 | LEBUHRAYA PULAU INDAH, JALAN PELABUHAN UTARA-BARAT, JALAN PELABUHAN UTARA, JALAN PELABUHAN KLANG-BERKELEY, LINGKARAN PULAU INDAH | FT181, FT180, FT103, FT02, FT347 |  |  | SEMUA | L, R & MEDIAN | KERJA-KERJA ROADSWEEPER DAN MENGUTIP SAMPAH 8 KALI SEBULAN (12 BULAN) | 1600000 | 1600000
[8 empty] | JUMLAH | 1600000 | 1600000
| JUMLAH KESELURUHAN | [7 empty] | 17345502.5 | 17208486.4

## ELEKTRIK
|  |  | PROSEDUR | [6 empty] | No.Ruj.Dokumen : JKR.PK(SJ).01.04.01-APJ
|  |  | PELAKSANAAN PROGRAM | [6 empty] | No.Keluaran : ',0.0
|  |  | SENGGARA JALAN MELALUI | [6 empty] | No.Pindaan : ',0.1
JKR MALAYSIA |  |  | JABATAN | [6 empty] | Tarikh : 'Disember 2018
Muka Surat : 1
BORANG CADANGAN / LAPORAN PROGRAM KERJA TAHUNAN
(BORANG APJ)
PROGRAM PENYENGGARAAN JALAN PERSEKUTUAN
TAHUN: 2020
NEGERI : SELANGOR
ELEKTRIK
| BIL | NAMA LALUAN | MAKLUMAT PROJEK / KERJA | [5 empty] | KOS ANGGARAN (RM) | KOS DIPERSETUJUI (RM)
|  |  | NO LALUAN | SEKSYEN/ KM |  | PANJANG / BIL | LOKASI KERJA* | PERIHAL KERJA
|  |  |  | DARI | KE |  | L / R / L&R /MEDIAN
FT 103
| 1 | JALAN PARANG | FT 103 | SEPANJANG JALAN |  |  | L&R/MEDIAN | Kerja-kerja Pembaikan dan Penyelenggaraan lampu Jalan dan lampu isyarat serta kerja-kerja berkaitan.Termasuk membekal dan memasang Aspek,Controller , kabel, lantern, tiang dan feeder Pillar | 500000 | 500000
| JUMLAH | [7 empty] | 500000 | 500000
FT 180
| 1 | JALAN PELABUHAN UTARA-BARAT | FT 180 | SEPANJANG JALAN |  |  | L&R/MEDIAN | Kerja-kerja Pembaikan dan Penyelenggaraan lampu Jalan dan lampu isyarat serta kerja-kerja berkaitan.Termasuk membekal dan memasang Aspek,Controller , kabel, lantern, tiang dan feeder Pillar | 500000 | 500000
| JUMLAH | [7 empty] | 500000 | 500000
FT 181
| 1 | LEBUHRAYA PULAU INDAH | FT 181 | SEPANJANG JALAN |  |  | L&R/MEDIAN | Kerja-kerja Pembaikan dan Penyelenggaraan lampu Jalan dan lampu isyarat serta kerja-kerja berkaitan.Termasuk membekal dan memasang Aspek,Controller , kabel, lantern, tiang dan feeder Pillar | 500000 | 500000
| JUMLAH | [7 empty] | 500000 | 500000
FT 20
| 1 | LEBUHRAYA SELAT KLANG | FT 20 | SEPANJANG JALAN |  |  | L&R/MEDIAN | Kerja-kerja Pembaikan dan Penyelenggaraan lampu Jalan dan lampu isyarat serta kerja-kerja berkaitan.Termasuk membekal dan memasang Aspek,Controller , kabel, lantern, tiang dan feeder Pillar | 500000 | 500000
| JUMLAH | [7 empty] | 500000 | 500000
FT 3218
| 1 | JALAN PERINDUSTRIAN PANDAMARAN | FT 3218 | SEPANJANG JALAN |  |  | L&R/MEDIAN | Kerja-kerja Pembaikan dan Penyelenggaraan lampu Jalan dan lampu isyarat serta kerja-kerja berkaitan.Termasuk membekal dan memasang Aspek,Controller , kabel, lantern, tiang dan feeder Pillar | 500000 | 500000
| JUMLAH | [7 empty] | 500000 | 500000
FT 347
| 1 | LINGKARAN PULAU INDAH | FT347 | SEPANJANG JALAN |  |  | L&R/MEDIAN | Kerja-kerja Pembaikan dan Penyelenggaraan lampu Jalan dan lampu isyarat serta kerja-kerja berkaitan.Termasuk membekal dan memasang Aspek,Controller , kabel, lantern, tiang dan feeder Pillar | 500000 | 500000
| JUMLAH | [7 empty] | 500000 | 500000
| JUMLAH KESELURUHAN | [7 empty] | 3000000 | 3000000